## 1 - Weekly-Review
Tên công việc | Người giao việc | Người thực hiện | Người theo dõi | Khẩn cấp | Quan trọng | Danh sách nhãn | Ngày bắt đầu | Thời hạn | Hoàn thành thực tế | Mô tả công việc | Trạng thái | Kết quả công việc | Mục tiêu | Project Owner | Owner division | Stage | Platform | Related divisions | Q-KPI | Detail | CR 1 | CR 2 | Dev in charge | Weekly-Review | Ngày tạo | Mã công việc (ID) | Mã công việc cha (ID) | Metatype | Họ và tên người nhận việc | Họ và tên người giao việc | Weekly-Review - Assessment | Weekly-Review - Next Actions | Weekly-Review - Date Review
[Flex.MSP] Hệ thống điện chuyển mạch VSDC | huunguyen2525 | huunguyen2525 | huunguyen2525 | [7 empty] | Đang làm | [12 empty] | [INPUT-TABLE] | 03/07/2026 10:21 | 10347513 | 0 | Task | NGUYỄN MINH HỮU | NGUYỄN MINH HỮU
CRs in Coding:
[CR] [2129248] [RMD] Add Special room information for Locations | minhvo2565 | minhvo2565 | minhvo2565 |  |  |  |  | 29/06/2026 23:59 | 02/07/2026 16:03 |  | Hoàn thành muộn |  |  | Team B | RMD | UAT Testing | Broker Portal | RMD | 2026Q2 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/PP-65 | 16/10/2025 | 07/05/2026 | Web B | [INPUT-TABLE] | 19/06/2026 09:39 | 10274446 | 0 | Task | VÕ BẢO MINH | VÕ BẢO MINH
[CR] [2335404] [RMD] Upgrade the automatic limit adjustment feature on Customer Portal Admin | minhvo2565 | minhvo2565 | minhvo2565 |  |  |  |  | 12/06/2026 23:59 | 12/06/2026 08:16 |  | Hoàn thành |  |  | Team B | RMD | UAT Testing | Elite App, Customer Portal | RMD, IT | 2026Q2 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/PP-50 | 06/04/2026 | 25/05/2026 | FTL, Mobile, Web B | [INPUT-TABLE] | 08/06/2026 13:50 | 10223433 | 0 | Task | VÕ BẢO MINH | VÕ BẢO MINH
[CR] [2084592] [RMD] Calculate interest for accounts using special interest rate products | minhvo2565 | minhvo2565 | minhvo2565 |  |  |  |  | 15/05/2026 23:59 | 16/05/2026 08:01 |  | Hoàn thành muộn |  |  | Team B | RMD | UAT Testing | Broker Portal | RMD, IT | 2026Q2 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/PP-15 | 04/10/2025 | 27/01/2026 | MW, Web B | [INPUT-TABLE] | 05/05/2026 17:37 | 10055830 | 0 | Task | VÕ BẢO MINH | VÕ BẢO MINH
[CR] [2275303] [SS] Enhance securities depository features via the PHS Elite Trading application | minhvo2565 | minhvo2565 | minhvo2565 |  |  |  |  | 04/05/2026 23:59 | 05/05/2026 17:42 |  | Hoàn thành muộn |  |  | Team B | SS | Ready for go-live | Elite App, Customer Portal | SS, IT | 2026Q2 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/PP-29 | 27/01/2026 | 24/04/2026 | MW | [INPUT-TABLE] | 13/04/2026 22:08 | 9953933 | 0 | Task | VÕ BẢO MINH | VÕ BẢO MINH
[CR] [2084592] [RMD] Declare Limit & Type For Account Using Special Product on FLEX system | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 |  |  |  | 02/02/2026 00:00 | 31/05/2026 23:59 |  |  | Quá hạn |  |  | Mobile Team | RMD | UAT Testing | Elite App | IT, SS | 2026Q1 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-585 | 04/10/2025 | 11/02/2026 | FTL, FSS, MW, Mobile, Web B | 01 Assessment - BA đã gửi mail hỏi next step nhưng RMD không phản hồi Next Actions - No Date Review - 01/07/2026 | 03/03/2026 16:39 | 9739419 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG | BA đã gửi mail hỏi next step nhưng RMD không phản hồi | No | 01/07/2026
[CR] [2149046] [IT] EKYC | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 |  |  |  |  | 22/05/2026 23:59 |  |  | Quá hạn |  |  | Mobile Team | IT | UAT Testing | Elite App | IT, SS, LG, IC | 2026Q1 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-710 |  |  |  | 01 Assessment - VNPT cung cấp SDK và giải pháp chưa đáp ứng được nhu cầu rút gọn hoàn toàn EKYC và quét khuôn mặt Next Actions - Chờ VNPT đánh giá Date Review - 30/06/2026 | 03/03/2026 16:39 | 9739414 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG | VNPT cung cấp SDK và giải pháp chưa đáp ứng được nhu cầu rút gọn hoàn toàn EKYC và quét khuôn mặt | Chờ VNPT đánh giá | 30/06/2026
[CR] [2283752] [SS] Send Notification via Elite App and mail all right issue | phongvo2440 |  | phongvo2440 | [7 empty] | Đang làm |  |  | Mobile Team | SS | UAT Testing | Elite App | IT | 2026Q2 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-885 | 27/01/2026 |  | FTL, FSS, MW, Mobile | 01 Assessment - Luồng hệ thống thiếu gọi API đăng ký gói trả phí vào Core Next Actions - Thảo luận để tìm solution Date Review - 01/07/2026 | 03/03/2026 16:40 | 9739427 | 0 | Task |  | VÕ THANH PHONG | Luồng hệ thống thiếu gọi API đăng ký gói trả phí vào Core | Thảo luận để tìm solution | 01/07/2026
[CR] [2238356] [MSD] ADVANCE MARGIN FOR DERIVATIVES | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 |  |  |  | 12/03/2026 00:00 | 29/05/2026 23:59 |  |  | Quá hạn |  |  | Mobile Team | SS | UAT Testing | Elite App | IT, SS | 2026Q1 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-685 | 26/12/2025 |  |  | 01 Assessment - FSS điều chỉnh công thức theo yêu cầu của MSD Next Actions - MSD test Date Review - 01/07/2026 | 03/03/2026 16:39 | 9739415 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG | FSS điều chỉnh công thức theo yêu cầu của MSD | MSD test | 01/07/2026
[CR] [2335404] Upgrade the automatic limit adjustment feature | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 | [7 empty] | Đang làm |  |  | Mobile Team | RMD | FTL Coding | Elite App | SS | 2026Q3 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-1212 | 06/04/2026 |  |  | 01 Assessment - RMD thêm chức năng hiện popup cảnh báo khi hệ thống đang chạy batch Next Actions - MW code Date Review - 01/07/2026 | 13/04/2026 17:22 | 9953694 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG | RMD thêm chức năng hiện popup cảnh báo khi hệ thống đang chạy batch | MW code | 01/07/2026
Dev Team B - Q3:
[CR] [2330515] [RMD] IPO Share Subscription Feature | minhvo2565 | minhvo2565 | minhvo2565 | [7 empty] | Đang làm |  |  | Team B | RMD | Backlog | Customer Portal | RMD, IT | 2026Q3 |  | 23/03/2026 |  | MW, Web B | [INPUT-TABLE] | 02/07/2026 08:56 | 10340145 | 0 | Task | VÕ BẢO MINH | VÕ BẢO MINH
[CR] [2415056] [MKT] Implementation of “Partner Offers” on PHS Mobile App | minhvo2565 | minhvo2565 | minhvo2565 | [7 empty] | Đang làm |  |  | Team B | MKT | Discuss Req | Elite App, Customer Portal | MKT, IT | 2026Q3 |  | 16/04/2026 |  | Mobile, Web B | [INPUT-TABLE] | 02/07/2026 08:55 | 10340143 | 0 | Task | VÕ BẢO MINH | VÕ BẢO MINH
[CR] [2425861] [RS] Research Portal: Phase 2 | minhvo2565 | minhvo2565 | minhvo2565 | [7 empty] | Đang làm |  |  | Team B | RS | Backlog | Research Portal | RS, IT | 2026Q3 |  | 23/04/2026 |  | Web B | [INPUT-TABLE] | 02/07/2026 08:55 | 10340127 | 0 | Task | VÕ BẢO MINH | VÕ BẢO MINH
[CR] [2426812] [MKT] Merge CCC & RS chatbot into one Master Client Chatbot | minhvo2565 | minhvo2565 | minhvo2565 | [7 empty] | Đang làm |  |  | Team B | MKT | Design UI/UX | PHS Website | RS, MKT, CCC | 2026Q3 |  | 24/04/2026 |  | Web B | [INPUT-TABLE] | 02/07/2026 08:44 | 10340024 | 0 | Task | VÕ BẢO MINH | VÕ BẢO MINH
[CR] [2403987] [SS] Loyalty System - Phase 1 | minhvo2565 | minhvo2565 | minhvo2565 | [7 empty] | Đang làm |  |  | Team B | SS | Web B Coding |  | SS, MKT, IT, CCC | 2026Q3 |  | 31/12/2025 | 14/05/2026 | MW, Mobile, Web B | [INPUT-TABLE] | 02/07/2026 08:42 | 10340021 | 0 | Task | VÕ BẢO MINH | VÕ BẢO MINH
[CR] [2540233] [SS] FIFA WORLD CUP CHALLENGE 2026 | minhvo2565 | minhvo2565 | minhvo2565 | [7 empty] | Đang làm |  |  | Team B | SS | Dev To do | Customer Portal | SS, IT | 2026Q3 |  |  |  |  | [INPUT-TABLE] | 02/07/2026 08:42 | 10340020 | 0 | Task | VÕ BẢO MINH | VÕ BẢO MINH
Dev Team B - Backlog:
[CR] [1954732] [HR] HR report automation | minhvo2565 | minhvo2565 | minhvo2565 | [7 empty] | Đang làm |  |  | Team B | HR | Dev To do | Broker Portal | HR, IT |  |  |  |  | Web B | [INPUT-TABLE] | 06/05/2026 08:34 | 10058431 | 0 | Task | VÕ BẢO MINH | VÕ BẢO MINH
[CR] [1923581] [RMD] Tool to control the number of positions that need to be closed out | minhvo2565 | minhvo2565 | minhvo2565 | [7 empty] | Đang làm |  |  | Team B | RMD | Pending | Broker Portal | BMD |  | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/PP-17 |  |  | Web B | [INPUT-TABLE] | 14/04/2026 09:25 | 9956873 | 0 | Task | VÕ BẢO MINH | VÕ BẢO MINH
Dev Team B - Q2:
[CR] [2403987] [SS] Loyalty System - Phase 1 - Login Screen | minhvo2565 | minhvo2565 | minhvo2565 | [7 empty] | Đang làm |  |  | Team B | SS | UAT Testing |  | SS, MKT, IT, CCC | 2026Q2 |  | 31/12/2025 | 14/05/2026 | MW, Mobile, Web B | 01 Assessment - Hoàn thành các setup cơ bản cho webadmin và màn hình Login Next Actions - Bổ sung cơ chế xác thực MFA với Google Authenticator Date Review - 02/07/2026 | 06/05/2026 13:54 | 10059258 | 0 | Task | VÕ BẢO MINH | VÕ BẢO MINH | Hoàn thành các setup cơ bản cho webadmin và màn hình Login | Bổ sung cơ chế xác thực MFA với Google Authenticator | 02/07/2026
[CR] [2129248] [RMD] Add Special room information for Locations | minhvo2565 | minhvo2565 | minhvo2565 |  |  |  |  | 29/06/2026 23:59 | 02/07/2026 16:03 |  | Hoàn thành muộn |  |  | Team B | RMD | UAT Testing | Broker Portal | RMD | 2026Q2 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/PP-65 | 16/10/2025 | 07/05/2026 | Web B | 01 Assessment - Đang trong quá trình kiểm thử UAT. Next Actions - Chờ RMD báo bugs và sửa lỗi. Date Review - 02/07/2026 | 14/04/2026 09:18 | 9956514 | 0 | Task | VÕ BẢO MINH | VÕ BẢO MINH | Đang trong quá trình kiểm thử UAT. | Chờ RMD báo bugs và sửa lỗi. | 02/07/2026
[CR] [2084592] [RMD] Calculate interest for accounts using special interest rate products | minhvo2565 | minhvo2565 | minhvo2565 | [7 empty] | Đang làm |  |  | Team B | RMD | UAT Testing | Broker Portal | RMD | 2026Q2 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/PP-15 | 04/10/2025 |  | Web B | 01 Assessment - CR10 đã được phát hành lên UAT theo kế hoạch nhưng bị chậm tiến độ do thời gian kiểm thử kéo dài và vẫn còn các API chưa được FSS phát triển. Next Actions - Đề nghị RMD phối hợp với FSS và MW để xác nhận các hạng mục còn thiếu và cung cấp timeline cập nhật cho việc phát triển, kiểm thử và golive. Date Review - 02/07/2026 | 14/04/2026 09:44 | 9956972 | 0 | Task | VÕ BẢO MINH | VÕ BẢO MINH | CR10 đã được phát hành lên UAT theo kế hoạch nhưng bị chậm tiến độ do thời gian kiểm thử kéo dài và vẫn còn các API chưa được FSS phát triển. | Đề nghị RMD phối hợp với FSS và MW để xác nhận các hạng mục còn thiếu và cung cấp timeline cập nhật cho việc phát triển, kiểm thử và golive. | 02/07/2026
[CR] [2335404] [RMD] Upgrade the automatic limit adjustment feature on Customer Portal Admin | minhvo2565 | minhvo2565 | minhvo2565 |  |  |  |  | 12/06/2026 23:59 | 12/06/2026 08:16 |  | Hoàn thành |  |  | Team B | RMD | UAT Testing | Elite App, Customer Portal | RMD, IT | 2026Q2 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/PP-50 | 06/04/2026 | 25/05/2026 | FTL, Mobile, Web B | 01 Assessment - Trong quá trình kiểm thử UAT, RMD đã phát hiện một vấn đề khiến các yêu cầu đăng ký được tạo trong thời gian hệ thống chạy batch cuối ngày bị xử lý chưa đúng như mong đợi. Next Actions - Đề nghị team MW, Mobile và B phối hợp đánh giá giải pháp chặn đăng ký trong thời gian hệ thống chạy batch, đồng thời bổ sung thông báo trên Elite theo yêu cầu của RMD. Sau khi thống nhất phương án, vui lòng cập nhật timeline triển khai và kiểm thử. Date Review - 02/07/2026 | 03/06/2026 13:38 | 10198123 | 0 | Task | VÕ BẢO MINH | VÕ BẢO MINH | Trong quá trình kiểm thử UAT, RMD đã phát hiện một vấn đề khiến các yêu cầu đăng ký được tạo trong thời gian hệ thống chạy batch cuối ngày bị xử lý chưa đúng như mong đợi. | Đề nghị team MW, Mobile và B phối hợp đánh giá giải pháp chặn đăng ký trong thời gian hệ thống chạy batch, đồng thời bổ sung thông báo trên Elite theo yêu cầu của RMD. Sau khi thống nhất phương án, vui lòng cập nhật timeline triển khai và kiểm thử. | 02/07/2026
[CR] [2275303] [SS] Enhance securities depository features via the PHS Elite Trading application | minhvo2565 | minhvo2565 | minhvo2565 |  |  |  |  | 04/05/2026 23:59 | 05/05/2026 17:43 |  | Hoàn thành muộn |  |  | Team B | SS | Ready for go-live | Elite App, Customer Portal | IT | 2026Q2 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/PP-29 | 27/01/2026 | 24/04/2026 | MW | [INPUT-TABLE] | 14/04/2026 09:17 | 9956507 | 0 | Task | VÕ BẢO MINH | VÕ BẢO MINH
[CR] [2400155] [MKT] Develop Mission Tracking Page for Promotion | minhvo2565 | minhvo2565 | minhvo2565 |  |  |  |  | 26/06/2026 23:59 | 29/06/2026 08:17 |  | Hoàn thành muộn |  |  | Team B | MKT | Go-live | Elite App, Customer Portal | MKT, IT | 2026Q2 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/PP-39 | 13/04/2026 |  | MW, Web B | [INPUT-TABLE] | 14/04/2026 09:43 | 9956961 | 0 | Task | VÕ BẢO MINH | VÕ BẢO MINH
[CR] [2423945] [SS] Enhance the promotional declaration feature on the Admin Portal | minhvo2565 | minhvo2565 | minhvo2565 | [5 empty] | 01/06/2026 08:11 |  | Hoàn thành |  |  | Team B | SS | Go-live | Customer Portal | SS | 2026Q2 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/PP-40 | 04/05/2026 |  | Web B | [INPUT-TABLE] | 05/05/2026 17:48 | 10055837 | 0 | Task | VÕ BẢO MINH | VÕ BẢO MINH
[CR] [2154685] [BMD] Upgrade fund certificate trading feature on Mobile app | minhvo2565 | minhvo2565 | minhvo2565 |  |  |  | 09/02/2026 00:00 | 28/04/2026 23:59 | 05/05/2026 14:36 |  | Hoàn thành muộn |  |  | Team B | BMD | Go-live | Fund | SS, BMD, FN, IT, MSD | 2026Q2 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/FCD-11 | 11/11/2025 | 27/01/2026 | MW, Web B | [INPUT-TABLE] | 14/04/2026 09:15 | 9956498 | 0 | Task | VÕ BẢO MINH | VÕ BẢO MINH
[CR] [2385402] [MKT] Create popup on web phs.vn to promote for landing page PHS 20 Years Anniversary | minhvo2565 | minhvo2565 | minhvo2565 | [5 empty] | 25/04/2026 09:17 |  | Hoàn thành |  |  | Team B | MKT | Go-live | PHS Website | MKT, IT | 2026Q2 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/PP-36 | 27/03/2026 | 06/04/2026 | Web B | [INPUT-TABLE] | 14/04/2026 09:15 | 9956496 | 0 | Task | VÕ BẢO MINH | VÕ BẢO MINH
[CR] [2197982] [RS] Research Landing Page: All Features & Phase 1 Execution | minhvo2565 | minhvo2565 | minhvo2565 |  |  |  | 09/03/2026 00:00 |  | 20/04/2026 08:28 |  | Hoàn thành |  |  | Team B | RS | Go-live | Research Portal | RS, IT | 2026Q2 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/RSG-1 | 02/12/2025 | 23/02/2026 | MW, Web B | [INPUT-TABLE] | 14/04/2026 09:16 | 9956499 | 0 | Task | VÕ BẢO MINH | VÕ BẢO MINH
Team Mobile - Q3:
[CR] [2506884] [LG] Touchpoint for products | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 | [7 empty] | Đang làm |  |  | Mobile Team | LG | Backlog | Elite App, Xpro | IT |  | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-1438 | 30/06/2026 |  |  | [INPUT-TABLE] | 01/07/2026 09:35 | 10334131 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG
[CR] [2526008] [LG] Goal-based tool phase 2 and Touchpoint for tool | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 | [7 empty] | Đang làm |  |  | Mobile Team | LG | Backlog | Elite App, Xpro | IT |  | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-1463 | 30/06/2026 |  |  | [INPUT-TABLE] | 01/07/2026 09:35 | 10334133 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG
[CR] [2482578] [AC] Upgrade the QR Code Deposit Function on the PHS App | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 | [7 empty] | Đang làm |  |  | Mobile Team | ACC | Backlog | Elite App | IT |  | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-1388 | 01/06/2026 |  |  | 01 Assessment - Backlog Next Actions - No Date Review - 01/07/2026 | 05/06/2026 09:49 | 10209339 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG | Backlog | No | 01/07/2026
[CR] [2216483] [MSD] Loyalty system on mobile app (phase 2) | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 | [7 empty] | Đang làm |  |  | Mobile Team | SS | Web B Coding | Elite App | IT |  | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-1488 | 31/12/2025 |  |  | [INPUT-TABLE] | 01/07/2026 09:34 | 10334127 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG
[CR] [2540233] [MSD] FIFA WORLD CUP CHALLENGE 2026 | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 | [7 empty] | Đang làm |  |  | Mobile Team | SS | Discuss Req | Elite App | IT |  | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-1263 | 30/06/2026 |  |  | [INPUT-TABLE] | 01/07/2026 09:33 | 10334124 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG
[CR] [2415056] [MKT] Implementation of “Partner Offers” on PHS Mobile App | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 | [7 empty] | Đang làm |  |  | Mobile Team | MKT | Backlog | Elite App | IT |  | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-1363 | 16/04/2026 |  |  | 01 Assessment - Backlog Next Actions - No Date Review - 01/07/2026 | 05/06/2026 09:47 | 10209283 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG | Backlog | No | 01/07/2026
[CR] [2310394] [AC] Tax analysis and estimation tools for investors (phase 2) | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 | [7 empty] | Đang làm |  |  | Mobile Team | ACC | Waiting FTL | Elite App | IT |  | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-1288 | 26/03/2026 |  |  | [INPUT-TABLE] | 01/07/2026 09:33 | 10334126 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG
[CR] [2291957] [IC] Update the account opening function on the PHS Elite app login screen | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 | [7 empty] | Đang làm |  |  | Mobile Team | IC | Discuss Req | Elite App | IT |  | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-1338 | 17/04/2026 |  |  | 01 Assessment - Đúng tiến độ Next Actions - Review design Date Review - 01/07/2026 | 05/06/2026 09:54 | 10209368 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG | Đúng tiến độ | Review design | 01/07/2026
[CR] [2397922] [LG] Enhance filter for Elite Fund | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 | [7 empty] | Đang làm |  |  | Mobile Team | LG | Dev To do | Elite App | SS |  | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-1313 | 06/04/2026 |  |  | 01 Assessment - Đúng tiến độ Next Actions - Mobile code Date Review - 01/07/2026 | 13/04/2026 17:21 | 9953690 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG | Đúng tiến độ | Mobile code | 01/07/2026
[CR] [2317336] [AC] Proposal to implement an automated cash dividend reinvestment service (Auto-DRIP) on PHS Elite app | phongvo2440 |  | phongvo2440 | [7 empty] | Đang làm |  |  | Mobile Team | AC | Design review | Elite App | IT, SS |  | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-935 | 24/02/2026 |  | FTL, FSS, MW, Mobile | 01 Assessment - Đúng tiến độ Next Actions - Trình CR Date Review - 01/07/2026 | 03/03/2026 16:40 | 9739425 | 0 | Task |  | VÕ THANH PHONG | Đúng tiến độ | Trình CR | 01/07/2026
[CR] [2330515] [RMD] IPO Share Subscription Feature | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 | [7 empty] | Đang làm |  |  | Mobile Team | RMD | Design UI/UX | Elite App | SS |  | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-1087 | 23/03/2026 |  |  | 01 Assessment - Chờ RMD confirm nghiệp vụ Next Actions - Review design Date Review - 01/07/2026 | 13/04/2026 17:11 | 9953664 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG | Chờ RMD confirm nghiệp vụ | Review design | 01/07/2026
[CR] [2438262] [LG]_Goal-based Tool | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 | [7 empty] | Đang làm |  |  | Mobile Team | LG | Backlog | Elite App, Xpro | IT |  | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-1413 | 11/05/2026 |  |  | [INPUT-TABLE] | 01/07/2026 09:34 | 10334129 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG
[CR] [2289280] [FN] Future-Dated Withdrawal Scheduling for Customers | phongvo2440 |  | phongvo2440 | [7 empty] | Đang làm |  |  | Mobile Team | FN | Dev To do | Elite App | IT, SS |  | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-910 | 30/01/2026 |  | FTL, FSS, MW, Mobile | 01 Assessment - Theo đúng tiến độ Next Actions - MW code Date Review - 01/07/2026 | 03/03/2026 16:40 | 9739426 | 0 | Task |  | VÕ THANH PHONG | Theo đúng tiến độ | MW code | 01/07/2026
Team Mobile - Backlog:
[CR] [2307583] [LG] PHS BondTerm – Fixed-Tenor Bond Investment Package (via Listed Bonds | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 | [7 empty] | Đang làm |  |  | Mobile Team | LG | Discuss Req | Elite App | SS |  | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-1137 | 16/03/2026 |  |  | 01 Assessment - Đang thiết kế tổng thể lại cho FE, BE Next Actions - No Date Review - 01/07/2026 | 13/04/2026 17:18 | 9953685 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG | Đang thiết kế tổng thể lại cho FE, BE | No | 01/07/2026
[CR] [2376660] [CCC] Assessment of Requirements from RAR Center for the VNeID Integration into the eKYC Account Opening Process Project | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 | [7 empty] | Đang làm |  |  | Mobile Team | SS | Backlog | Elite App | SS, LG, IT, CCC |  | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-1162 | 27/03/2026 |  |  | 01 Assessment - Không có thông tin về action tiếp theo Next Actions - No Date Review - 01/07/2026 | 13/04/2026 17:20 | 9953687 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG | Không có thông tin về action tiếp theo | No | 01/07/2026
[CR] [2174942] [MSD] Automation Test Proposal | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 | [7 empty] | Đang làm |  |  | Mobile Team | SS | Pending | Elite App | IT | 2026Q1 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-960 | 25/01/2026 |  | MW, Mobile | 01 Assessment - Pending Next Actions - No Date Review - 01/07/2026 | 03/03/2026 16:39 | 9739412 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG | Pending | No | 01/07/2026
MW Team - Q2:
[CR] [2340654] [FN] [No.02-2026] Updated payment order form of IVB | huunguyen2525 | huunguyen2525 | huunguyen2525 | [5 empty] | 06/06/2026 15:56 |  | Hoàn thành |  |  | MW Team | FN | Go-live | Flex |  |  |  | 02/03/2026 |  |  | [INPUT-TABLE] | 06/06/2026 15:54 | 10217565 | 0 | Task | NGUYỄN MINH HỮU | NGUYỄN MINH HỮU
[CR] [2310394 - 2391899] [KT] [No.01-2026] Tax analysis and estimation tools for investors. | huunguyen2525 | huunguyen2525 | huunguyen2525 | [5 empty] | 02/07/2026 16:50 |  | Hoàn thành |  |  | Mobile Team | ACC | Go-live | Elite App |  |  |  | 26/03/2026 |  |  | [INPUT-TABLE] | 12/05/2026 09:03 | 10090312 | 0 | Task | NGUYỄN MINH HỮU | NGUYỄN MINH HỮU
[CR] [2446191] [MSD] [No.08-2026] VCF0051 – Adjust Report Extraction Conditions | huunguyen2525 | huunguyen2525 | huunguyen2525 | [5 empty] | 16/06/2026 10:25 |  | Hoàn thành |  |  | MW Team | SS | Go-live | Flex |  |  | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/PPM-249 | 07/05/2026 | 22/05/2026 |  | [INPUT-TABLE] | 12/05/2026 09:09 | 10090329 | 0 | Task | NGUYỄN MINH HỮU | NGUYỄN MINH HỮU
[CR] [2222464] [RMD] [No.09-2025] Add sign-in method | huunguyen2525 | huunguyen2525 | huunguyen2525 | [5 empty] | 13/05/2026 10:27 |  | Hoàn thành |  |  | Mobile Team | RMD | Go-live | App-MW | SS |  | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/PPM-137 | 12/12/2025 |  |  | [INPUT-TABLE] | 12/05/2026 09:00 | 10090302 | 0 | Task | NGUYỄN MINH HỮU | NGUYỄN MINH HỮU
[CR] [2443571] [SS] [No.09-2026] Restrict using PHS email address for securities transactions | huunguyen2525 | huunguyen2525 | huunguyen2525 | [5 empty] | 05/06/2026 11:06 |  | Hoàn thành |  |  | Mobile Team | SS | Go-live | Elite App |  |  |  | 06/05/2026 |  |  | [INPUT-TABLE] | 12/05/2026 09:14 | 10090343 | 0 | Task | NGUYỄN MINH HỮU | NGUYỄN MINH HỮU
[CR] [2133352] [RMD] [No.12-2025] Margin product calculation tool | huunguyen2525 | huunguyen2525 | huunguyen2525 | [5 empty] | 15/05/2026 10:32 |  | Hoàn thành |  |  | Mobile Team | RMD | Go-live | Elite App | SS |  | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/PPM-9 | 22/10/2025 |  |  | [INPUT-TABLE] | 12/05/2026 08:43 | 10090240 | 0 | Task | NGUYỄN MINH HỮU | NGUYỄN MINH HỮU
[CR] [2246969] [DTD] [No.39-2025] Add PCA trading stock labels and implement stock filtering features on the PHS Elite app | huunguyen2525 | huunguyen2525 | huunguyen2525 | [5 empty] | 15/05/2026 10:32 |  | Hoàn thành |  |  | Mobile Team | DTD | Go-live | Elite App | SS |  | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/PPM-10 | 30/12/2025 |  |  | [INPUT-TABLE] | 12/05/2026 08:45 | 10090247 | 0 | Task | NGUYỄN MINH HỮU | NGUYỄN MINH HỮU
[CR] [2275303] [DTD] [No.1-2026] Enhance securities depository features via the PHS Elite Trading application | huunguyen2525 | huunguyen2525 | huunguyen2525 | [5 empty] | 02/07/2026 16:49 |  | Hoàn thành |  |  | Mobile Team | SS | FTL Coding | Elite App |  |  | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/PPM-12 | 27/01/2026 |  |  | [INPUT-TABLE] | 12/05/2026 08:57 | 10090293 | 0 | Task | NGUYỄN MINH HỮU | NGUYỄN MINH HỮU
[CR] [2216483] [MSD] [No.33-2025] Loyalty Customer System (Core Flex) | huunguyen2525 | huunguyen2525 | huunguyen2525 | [5 empty] | 03/07/2026 08:46 |  | Hoàn thành |  |  | Team B | MSD | Waiting FTL | Elite App, Customer Portal | SS |  | https://dev-ftl-jira.phs.vn/projects/PPM/issues/PPM-230 | 31/12/2025 |  |  | 01 Assessment - đã golive Flex trước, xong phase 1 Next Actions - Đợi team B dựng base Date Review - 03/07/2026 | 12/05/2026 08:55 | 10090287 | 0 | Task | NGUYỄN MINH HỮU | NGUYỄN MINH HỮU | đã golive Flex trước, xong phase 1 | Đợi team B dựng base | 03/07/2026
[CR] [2238356] [MSD] [No.27-2025]ADVANCE MARGIN FOR DERIVATIVES | huunguyen2525 | huunguyen2525 | huunguyen2525 | [7 empty] | Đang làm |  |  | Mobile Team | MSD | UAT Testing | Elite App | SS |  | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/PPM-11 | 26/12/2025 |  |  | 01 Assessment - Công thức mới, đợi SS và RMD bàn giao công thức (06/07/2026) Next Actions - No action Date Review - 03/07/2026 | 12/05/2026 08:52 | 10090263 | 0 | Task | NGUYỄN MINH HỮU | NGUYỄN MINH HỮU | Công thức mới, đợi SS và RMD bàn giao công thức (06/07/2026) | No action | 03/07/2026
[CR] [2084592] [RMD] [No.10-2025] Calculate interest for accounts using special interest rate products | huunguyen2525 | huunguyen2525 | huunguyen2525 | [7 empty] | Đang làm |  |  | Mobile Team | RMD | Waiting FTL | App-MW | SS |  | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/PPM-6 | 04/10/2025 |  |  | 01 Assessment - Đang không tự động chuyển loại hình được, Core đang xử lý cho CR này bằng cách replace lại loại hình hiện tại. Nghiệp vụ mong muốn phải có loại hình mới rồi chuyển sang. Nghiệp vụ nói nếu không có phần này CR sẽ không golive được. CR đang cần nghiệp vụ(RMD) và core trao đổi lại để chốt phương án. Next Actions - Push RMD chốt phương án Date Review - 03/07/2026 | 12/05/2026 08:33 | 10090209 | 0 | Task | NGUYỄN MINH HỮU | NGUYỄN MINH HỮU | Đang không tự động chuyển loại hình được, Core đang xử lý cho CR này bằng cách replace lại loại hình hiện tại. Nghiệp vụ mong muốn phải có loại hình mới rồi chuyển sang. Nghiệp vụ nói nếu không có phần này CR sẽ không golive được. CR đang cần nghiệp vụ(RMD) và core trao đổi lại để chốt phương án. | Push RMD chốt phương án | 03/07/2026
[CR] [2149046] [SS] [No.28-2025] Adjustment of the account opening flow on the PHS ELITE TRADING application | huunguyen2525 | huunguyen2525 | huunguyen2525 | [7 empty] | Đang làm |  |  | Mobile Team | SS | UAT Testing | Elite App | SS |  | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/PPM-5 | 12/11/2025 |  |  | 01 Assessment - Stuck tại VNPT Next Actions - Push VNPT Date Review - 03/07/2026 | 12/05/2026 08:31 | 10090204 | 0 | Task | NGUYỄN MINH HỮU | NGUYỄN MINH HỮU | Stuck tại VNPT | Push VNPT | 03/07/2026
[CR] [2106995] [DTD] [No.25-2025] Add put-through order trading feature on PHS ELITE XPRO | huunguyen2525 | huunguyen2525 | huunguyen2525 | [7 empty] | Đang làm |  |  | MW Team | DTD | UAT Testing | Xpro | SS |  | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/PPM-94 | 08/10/2025 |  |  | 01 Assessment - Còn case cảnh báo lệnh ngoài giờ với cả xác nhận lệnh 2F của nđt nước ngoài Sở nghỉ sớm Sở chuẩn bị mừng 50 năm thành phố mang tên bác Next Actions - Đợi sở mở đợt test tiếp theo Date Review - 03/07/2026 | 12/05/2026 08:50 | 10090258 | 0 | Task | NGUYỄN MINH HỮU | NGUYỄN MINH HỮU | Còn case cảnh báo lệnh ngoài giờ với cả xác nhận lệnh 2F của nđt nước ngoài Sở nghỉ sớm Sở chuẩn bị mừng 50 năm thành phố mang tên bác | Đợi sở mở đợt test tiếp theo | 03/07/2026
[CR] [2283752] [DTD] [No.03-2026] Send Notification via Elite App and mail all right issue | huunguyen2525 | huunguyen2525 | huunguyen2525 | [7 empty] | Đang làm |  |  | Mobile Team | DTD | UAT Testing | Elite App | SS |  | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/PPM-133 | 27/01/2026 |  |  | 01 Assessment - Phát sinh case tài khoản phải kích hoạt nhận SMS trả phí + hiện tại, mobile chỉ gọi api để đăng kí nhận template trả phí trong khi tài khoản chưa kích hoạt + đang nghiệp vụ đang test lại luồng đăng kí sms template cũ để verify có được trả phí hay chưa Next Actions - Push nghiệp vụ test MW đánh giá xử lý case kích hoạt sms trả phí nếu khách hàng chưa kích hoạt Date Review - 03/07/2026 | 12/05/2026 08:56 | 10090289 | 0 | Task | NGUYỄN MINH HỮU | NGUYỄN MINH HỮU | Phát sinh case tài khoản phải kích hoạt nhận SMS trả phí + hiện tại, mobile chỉ gọi api để đăng kí nhận template trả phí trong khi tài khoản chưa kích hoạt + đang nghiệp vụ đang test lại luồng đăng kí sms template cũ để verify có được trả phí hay chưa | Push nghiệp vụ test MW đánh giá xử lý case kích hoạt sms trả phí nếu khách hàng chưa kích hoạt | 03/07/2026
MW Team - Q3:
[CR] [2437753] [SS] [No.07-2026] AF & LN Duplication & Bulk Import Function | huunguyen2525 | huunguyen2525 | huunguyen2525 | [7 empty] | Đang làm |  |  |  |  | FSS Eval CR | [7 empty] | 01 Assessment - Về CR.No.07.2026-MSD, do việc quản lý version hiện đang khá phức tạp và phần lớn các CR tại môi trường UAT chưa được Golive, nên ở thời điểm hiện tại phía FSS chưa thể triển khai phát triển CR này. Theo kế hoạch Golive gần nhất, FSS dự kiến có thể bàn giao UAT vào ngày 31/08/2026. Next Actions - chuyển sang quý 3 Date Review - 03/07/2026 | 12/05/2026 09:08 | 10090323 | 0 | Task | NGUYỄN MINH HỮU | NGUYỄN MINH HỮU | Về CR.No.07.2026-MSD, do việc quản lý version hiện đang khá phức tạp và phần lớn các CR tại môi trường UAT chưa được Golive, nên ở thời điểm hiện tại phía FSS chưa thể triển khai phát triển CR này. Theo kế hoạch Golive gần nhất, FSS dự kiến có thể bàn giao UAT vào ngày 31/08/2026. | chuyển sang quý 3 | 03/07/2026
MW Team - Backlog:
[CR] [2289280] [FN] [No.01-2026] Future-Dated Withdrawal Scheduling for Customers | huunguyen2525 | huunguyen2525 | huunguyen2525 | [7 empty] | Đang làm |  |  | Mobile Team | FN | Discuss Req | Elite App | FN |  | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/PPM-191 | 30/01/2026 |  |  | [INPUT-TABLE] | 12/05/2026 08:53 | 10090283 | 0 | Task | NGUYỄN MINH HỮU | NGUYỄN MINH HỮU
Team Mobile - Q2:
[CR] [2275303] [SS] Enhance securities depository features via the PHS Elite Trading application | phongvo2440 |  | phongvo2440 |  |  |  |  | 26/05/2026 23:59 | 29/06/2026 14:10 |  | Hoàn thành muộn |  |  | Mobile Team | SS | Go-live | Elite App | IT | 2026Q2 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-835 | 27/01/2026 |  | FTL, MW, Mobile | [INPUT-TABLE] | 03/03/2026 16:40 | 9739429 | 0 | Task |  | VÕ THANH PHONG
[CR] [2310394] Tax analysis and estimation tools for investors (Phase 1) | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 | [5 empty] | 29/06/2026 14:09 |  | Hoàn thành |  |  | Mobile Team | ACC | Go-live | Elite App | SS |  | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-1062 | 26/03/2026 |  |  | [INPUT-TABLE] | 13/04/2026 17:05 | 9953652 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG
[CR] [2400155] Marketing - Develop Mission Tracking Page for Promotion Q1.2026 | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 | [5 empty] | 29/06/2026 14:09 |  | Hoàn thành |  |  | Mobile Team | MKT | Go-live | Elite App |  |  | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-1112 | 13/04/2026 |  |  | [INPUT-TABLE] | 13/04/2026 17:14 | 9953677 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG
[CR] [2329940] [RS] AI Chatbot Integration for Elite Mobile App & Xpro Web Trading | phongvo2440 |  | phongvo2440 |  |  |  |  | 22/05/2026 23:59 | 05/06/2026 09:44 |  | Hoàn thành muộn |  |  | Mobile Team | RS | Go-live | Elite App | IT, SS | 2026Q2 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-860 | 23/02/2026 |  | FTL, MW, Mobile | [INPUT-TABLE] | 03/03/2026 16:40 | 9739428 | 0 | Task |  | VÕ THANH PHONG
[CR] [2306127] INB_ Proposal to implement the mobile app notifications for Elite Seeds | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 | [5 empty] | 27/05/2026 13:29 |  | Hoàn thành |  |  | Mobile Team | INB | Go-live | Elite App, Xpro | SS, IC, MSD |  | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-1037 | 17/03/2026 |  |  | [INPUT-TABLE] | 09/04/2026 17:00 | 9931785 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG
[CR][2372910] [RESEARCH] Permission to get API data from OpenAcc web | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 | [5 empty] | 04/05/2026 08:26 |  | Hoàn thành |  |  | Data Team | RS | Go-live | Elite App | IT | 2026Q2 |  | 18/03/2026 |  |  | [INPUT-TABLE] | 24/04/2026 09:27 | 10007137 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG
[CR] [2216483] [MSD] LOYALTY SYSTEM ON MOBILE APP | phongvo2440 |  | phongvo2440 | [5 empty] | 04/05/2026 08:15 |  | Hoàn thành |  |  | Mobile Team | SS | Go-live | Elite App | IT | 2026Q2 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-760 | 31/12/2025 |  | FTL, FSS, MW, Mobile, Web B | [INPUT-TABLE] | 03/03/2026 16:39 | 9739424 | 0 | Task |  | VÕ THANH PHONG
[SDK] [2400512] Upgrade the iOS and Android SDKs in accordance with the requirements of Apple and Google | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 | [5 empty] | 20/04/2026 08:12 |  | Hoàn thành |  |  | Mobile Team | IT | Go-live | Elite App |  | 2026Q2 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-1012 | 06/04/2026 |  | Mobile | [INPUT-TABLE] | 09/04/2026 16:57 | 9931751 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG
[CR] [2222464] [RMD] Add sign-in method | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 | [5 empty] | 20/04/2026 08:11 | Link UI/UX: https://www.figma.com/design/uHHmXH1t04o4G3s7huIz6W/Scan-QR-code-to-login?node-id&#61;1-2&amp;t&#61;5c5iWE7ozjoBpWMV-1 | Hoàn thành |  |  | Team A | RMD | Go-live | Elite App | IT, SS | 2026Q2 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-785 |  |  | FTL, MW, Mobile, Web A | [INPUT-TABLE] | 03/03/2026 16:39 | 9739423 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG
[CR] [2212813] [SS] Derivatives Order Placement UI Enhancement | phongvo2440 |  | phongvo2440 | [5 empty] | 13/04/2026 17:02 | UI/UX design: https://www.figma.com/design/zOcqnRjyJHzcj9eB21Y2AO/Derivatives-Order-Placement-UI-Enhancement?node-id&#61;1-2&amp;t&#61;YVhrlDaMrcMz3CVj-1 | Hoàn thành |  |  | Mobile Team | SS | Go-live | Elite App | IT | 2026Q2 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-810 | 11/02/2026 |  | Mobile | [INPUT-TABLE] | 03/03/2026 16:39 | 9739422 | 0 | Task |  | VÕ THANH PHONG
Team Mobile - Q1:
[CR] [2133352] [RMD] Margin product calculation tool | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 |  |  |  | 02/03/2026 00:00 | 30/03/2026 23:59 | 30/03/2026 15:00 |  | Hoàn thành |  |  | Mobile Team | RMD | Go-live | Elite App | IT, SS | 2026Q1 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-560 | 22/10/2025 |  | FTL, MW, Mobile | [INPUT-TABLE] | 03/03/2026 16:39 | 9739420 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG
[CR] [2247969] [SS] Add PCA trading stock labels and implement stock filtering features on the PHS Elite app | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 |  |  |  | 11/03/2026 00:00 | 30/03/2026 23:59 | 30/03/2026 15:00 |  | Hoàn thành |  |  | Mobile Team | SS | Go-live | Elite App | IT | 2026Q1 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-610 | 30/12/2025 | 27/02/2026 | FTL, MW, Mobile | [INPUT-TABLE] | 03/03/2026 16:39 | 9739418 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG
[CR] [2186435] [MSD] PROMOTION REGISTRATION FUNCTION UPGRADE | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 |  |  |  | 02/03/2026 00:00 | 30/03/2026 23:59 | 30/03/2026 14:59 |  | Hoàn thành |  |  | Mobile Team | SS | Go-live | Elite App | IT | 2026Q1 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-660 | 25/11/2025 | 03/02/2026 | FTL, MW, Mobile, Web B | [INPUT-TABLE] | 03/03/2026 16:39 | 9739416 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG
[CR] [2285823] [IC] THE LOGIN SCREEN GREETING MESSAGE | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 |  |  |  | 03/03/2026 00:00 | 16/03/2026 23:59 | 16/03/2026 11:11 |  | Hoàn thành |  |  | Mobile Team | IC | Go-live | Elite App | IT | 2026Q1 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-635 | 27/01/2026 | 02/03/2026 | Mobile | [INPUT-TABLE] | 03/03/2026 16:39 | 9739417 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG
[CR] [2224919] [SS] Feature to save multiple login accounts on a single device in the PHS Elite Trading app | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 |  |  |  | 26/02/2026 00:00 | 16/03/2026 23:59 | 16/03/2026 11:10 |  | Hoàn thành |  |  | Mobile Team | SS | Go-live | Elite App | IT | 2026Q1 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-535 | 19/12/2025 |  | Mobile | [INPUT-TABLE] | 03/03/2026 16:39 | 9739421 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG
[CR] [2302697] [LG] Add content regarding personal data protection | phongvo2440 |  | phongvo2440 | [5 empty] | 06/03/2026 08:59 |  | Hoàn thành |  |  | Mobile Team | LG | Rejected | Elite App | IT, SS | 2026Q2 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-735 | 29/01/2026 |  |  | [INPUT-TABLE] | 03/03/2026 16:39 | 9739413 | 0 | Task |  | VÕ THANH PHONG
[CR] [2185585] [IT] Add the Reward Redemption feature to the PHS Elite Trading application | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 | [5 empty] | 03/03/2026 16:41 |  | Hoàn thành |  |  | Mobile Team | IT | Go-live | Elite App | SS, CCC, MKT | 2026Q1 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-510 | 21/11/2025 | 11/02/2026 | FTL, MW, Mobile, Web B | [INPUT-TABLE] | 03/03/2026 16:40 | 9739430 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG
[CR] [2154685] [INB] Mutual Fund Distribution (Phase 2) | phongvo2440 |  | phongvo2440 | [5 empty] | 03/03/2026 16:41 |  | Hoàn thành |  |  | Mobile Team | INB | Go-live | Elite App | IT, SS, FN | 2026Q1 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-485 | 11/11/2025 | 10/12/2025 | FTL, MW, Mobile, Web B | [INPUT-TABLE] | 03/03/2026 16:40 | 9739431 | 0 | Task |  | VÕ THANH PHONG
[MKT] Update Logo PHS 20 years anniversary | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 | [5 empty] | 03/03/2026 16:41 |  | Hoàn thành |  |  | Mobile Team | MKT | Go-live | Elite App | IT | 2026Q1 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-460 | 03/02/2026 |  | Mobile | [INPUT-TABLE] | 03/03/2026 16:40 | 9739432 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG
[CR] [2077975] [MKT] Collaboration with Woori Bank Proposal | phongvo2440 |  | phongvo2440 | [5 empty] | 03/03/2026 16:41 |  | Hoàn thành |  |  | Mobile Team | MKT | Go-live | Elite App | IT, SS, HR, BMD | 2026Q1 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-435 | 19/11/2025 |  | FTL, MW, Mobile | [INPUT-TABLE] | 03/03/2026 16:40 | 9739433 | 0 | Task |  | VÕ THANH PHONG
[CR] [2196774] [INB] Proposed modifications of Mobile UI and middleware modules to facilitate Elite Seeds sub-account deployment | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 | [5 empty] | 03/03/2026 16:41 |  | Hoàn thành |  |  | Mobile Team | INB | Go-live | Elite App | IT, SS, FN | 2026Q1 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-410 | 12/10/2025 |  | FTL, FSS, MW, Mobile, Web A | [INPUT-TABLE] | 03/03/2026 16:40 | 9739434 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG
[CR] [2242463] [MSD] PROMOTION: HORSE YEAR FORTUNE 2026 | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 | [5 empty] | 03/03/2026 16:41 |  | Hoàn thành |  |  | Mobile Team | SS | Go-live | Elite App | IT | 2026Q1 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-385 |  |  | Mobile, Web A | [INPUT-TABLE] | 03/03/2026 16:40 | 9739435 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG
[CR] [2185583] [IT] Enhancement of the Smart OTP Function on the PHS Elite Trading Application | phongvo2440 | phongvo2440 | phongvo2440 | [5 empty] | 03/03/2026 16:41 |  | Hoàn thành |  |  | Mobile Team | IT | Go-live | Elite App | SS | 2026Q1 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/MEA-360 | 24/11/2025 |  | Mobile | [INPUT-TABLE] | 03/03/2026 16:40 | 9739436 | 0 | Task | VÕ THANH PHONG | VÕ THANH PHONG
Dev Team B - Q1:
[CR] [2213580] [CCC] Enhancement Successful Reward Redemption Notifications via Email and the PHS Elite Trading App | minhvo2565 | minhvo2565 | minhvo2565 | [5 empty] | 17/03/2026 10:52 |  | Hoàn thành |  |  | Team B | CCC | Go-live | Customer Portal | CCC | 2026Q1 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/PP-3 | 19/12/2025 | 20/01/2026 | Web B | [INPUT-TABLE] | 03/03/2026 15:47 | 9739106 | 0 | Task | VÕ BẢO MINH | VÕ BẢO MINH
[CR] [2186435] [MSD] Enhance Promotion features on Admin Customer Portal | minhvo2565 | minhvo2565 | minhvo2565 |  |  |  | 02/03/2026 00:00 | 09/03/2026 23:59 | 10/03/2026 08:47 |  | Hoàn thành muộn |  |  | Team B | MSD | Go-live | Customer Portal | IT, MSD | 2026Q1 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/PP-12 | 25/11/2025 | 22/01/2026 | Web B | [INPUT-TABLE] | 03/03/2026 15:47 | 9739108 | 0 | Task | VÕ BẢO MINH | VÕ BẢO MINH
[CR] [2065876] [MSD] Add a feature to view the registration/deletion history of beneficiary accounts (Same-owner transfer) on the Admin Customer Portal | minhvo2565 | minhvo2565 | minhvo2565 | [5 empty] | 04/03/2026 06:56 |  | Hoàn thành |  |  | Team B | MSD | Go-live | Customer Portal | IT, MSD | 2026Q1 | https://dev-ftl-jira.phs.vn/browse/PP-1 | 11/09/2025 | 24/11/2025 | Web B | [INPUT-TABLE] | 03/03/2026 15:46 | 9739105 | 0 | Task | VÕ BẢO MINH | VÕ BẢO MINH
[CR] [1722552] [BMD] Provide API data source for Transaction fluctuation function in Broker portal | minhvo2565 | minhvo2565 | minhvo2565 |  |  |  |  | 13/02/2026 23:59 | 04/03/2026 16:29 |  | Hoàn thành muộn |  |  | Team B | BMD | Go-live | Broker Portal | IT | 2026Q1 |  | 26/02/2025 |  | Web B | [INPUT-TABLE] | 04/03/2026 16:25 | 9744376 | 0 | Task | VÕ BẢO MINH | VÕ BẢO MINH